ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации республиканских целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания

за I квартал 2011 года

Владикавказ - 2011

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011 году действует 41 республиканские целевые программы, направленные на решение проблемных вопросов социально-экономического развития.

Рис.1. Распределение финансирования республиканских  целевых программ между отраслями экономики и социальной сферы.

На реализацию 39 республиканских целевых программ в республиканском бюджете на 2011 год предусмотрено 888527,6  тыс. рублей, в том числе: в области здравоохранения – 11 программ с объемом финансирования 22315 тыс. рублей, социальной защиты – 3  (2500 тыс. рублей), культуры – 1 (9015,4 тыс. рублей), правоохранительной деятельности – 5 (7390 тыс. рублей), образования – 3 (140496,2 тыс. рублей), сельского хозяйства – 6 (61303,3 тыс. рублей), охраны окружающей среды – 3 (10300 тыс. рублей),  строительства – 3 (238607,7 тыс. рублей), спорта – 1 (382500 тыс. рублей) и другие – 3 (14100 тыс. рублей).

В I квартале 2011 года из республиканского бюджета осуществлено финансирование мероприятий по 12 республиканским программам в объеме 262421,4 тыс. рублей или 29,6% от предусмотренных на год лимитов (99,5% к уровню финансирования в I квартале 2010 года).

Рис. 2.Объемы финансирования республиканских целевых программ за I квартал 2009, 2010 и 2011 годов, (тыс. рублей)

Объем освоения средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания за 1 квартал 2011 года составил 254839,2 тыс. рублей (28,7% от годовых лимитов финансирования и 97,1% от объемов финансирования в I квартале 2011 года).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Вакцинопрофилактика» на 2007-2011 года на приобретение вакцин против сибирской язвы, туляримии и лептоспироза из местного бюджета Моздокского района выделено 30 тыс. рублей. Финансирование из республиканского бюджета не осуществлялось.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие психиатрической помощи в Республике Северная Осетия-Алания на 2007-2011 годы" за счет средств республиканского бюджета в 2011 году планируется реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы в г.Владикавказе с объемом финансирования 10 млн. рублей.

По Республиканской целевой программе «Развитие футбола в Республике Северная Осетия-Алания» на 2010-2015 годы осуществлено финансирование в объеме 233500 тыс. рублей или 61% от годовых лимитов. В рамках Программы было обеспечено участие футбольного клуба «Алания» в Чемпионате Российской Федерации по футболу среди команд первой лиги.

В рамках Республиканской целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания на 2009-2011 годы» на ремонт объекта «Дом, в котором жил С.М.Киров», расположенного в г.Владикавказ, из республиканского бюджета в 1 квартале 2011 году выделено и освоено 1293 тыс. рублей (14,3% от годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах» за счет средств республиканского бюджета приобретен аппаратно-программный комплекс «Нева-206» для приема теоретического экзамена на знание правил дорожного движения на 20 рабочих мест. В рамках Программы в 1 квартале 2011 года выделено 699 тыс. рублей, что составляет 23,9% годового лимита.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Одаренные дети» на 2009-2011 годы за счет средств республиканского бюджета, выделенных в объеме 844,5 тыс. рублей (12,8% от годового лимита), профинансировано проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011 году в Республике Северная Осетия-Алания, финала Всероссийского конкурса «Воспитатель человека», участие в детской конференции «Первые шаги в науку» в Московской области и организация очно-заочной школы с элементами дистанционного обучения по подготовке одаренных детей к участию во всероссийских предметных олимпиадах «Зимняя школа».

В рамках Республиканской целевой программы «Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания» на 2011-2015 годы на финансирование расходов по организации школьного питания на территории республики учащихся подготовительных и начальных классов в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях за отчетный период из республиканского бюджета выделено 10830,9 тыс. рублей.

В рамках Республиканской целевой программы «Комплексное научное осетиноведение: фундаментальные и прикладные исследования» на 2011 - 2013 годы на проведение плановых заседаний, сбор источников и подготовку методологической основы исследований, подготовку к публикации фольклорных и литературных источников и другие мероприятия,  в 1 квартале 2011 года из республиканского бюджета выделено и освоено 4292 тыс. рублей (22,7% от годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 году работы из республиканского бюджета в 1 квартале 2011 года выделено 5828,1 тыс. рублей.

В рамках Республиканской целевой программы развития молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы из республиканского бюджета выделены субсидии за произведенное и реализованное в бюджетных учреждениях молоко в объеме 706,7 тыс. рублей, что составляет 3,5% от предусмотренных на 2011 год средств.

В соответствии с Региональной целевой программой по обеспечению экологической безопасности Республики Северная Осетия-Алания на 2009-2011 годы на проведение смотров и конкурсов экологического характера, повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников природоохранных организаций, а также погашение задолженности за выполненные в 2010 году работы в 1 квартале 2011 года выделено 632,5 тыс. рублей (15,8% годового лимита).

В рамках «Программы развития институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Республике Северная Осетия - Алания на 2011 год» из республиканского бюджета выделено 594,7 тыс. рублей (6,8% от годового лимита). За счет выделенных средств профинансировано проведение семинаров, праздничных мероприятий, заседания Общественного Совета при Министерстве общественных и внешних связей Республики Северная Осетия-Алания и традиционных праздников.

_____________