## текущ.финансир.
Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Северная Осетия - Алания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
тыс.рублей
| Бюджетные инвестиции РАИП от 28.06.2013 №195-р | Объемы выполненных работ на 01.07..2013 | Профинансировано на 01.07.2013
2013 год
ВСЕГО | 787275.2 | 142514.0944 | 398671.6563
из общего объема:
Кредиторская задолженность | 174650.398 |  | 174142.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 35335.287 | 10112.65 | 10097.65
Топливно-энергетический комплекс
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания. (I и II этапы)1) | 12708.45
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания. (I и II этапы)"1)
Проектно-изыскательские работы | 2126.837
Другие вопросы в области национальной экономики
Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, в том числе приобретение оборудования1) | 20000 | 9999.993 | 9999.993
Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства (изготовление кадастрового паспорта и землеустроительного плана по отведенному участку, в том числе подготовка проектов межевания территорий) 1) | 500 | 112.657 | 97.657
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 125295.402 | 95619.9371 | 93432.919
Коммунальное хозяйство
Реконструкция водопроводных сетей с. Ольгинское Правобережного района2)
Проектно-изыскательские работы | 3641.002 | 3641.0021 | 3641.002
Софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)"
в том числе:
Строительство газопровода высокого давления от с. Кобан до туркомплекса "Кахтисар" Пригородного района3) | 5408.7
Проектно-изыскательские работы | 3000
Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, г.Беслан (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция электрических сетей в г.Алагир, Республика Северная Осетия-Алания1) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 29132.3 | 10914.147 | 8739.69
Реконструкция электрических сетей, г.Беслан, Республика Северная Осетия-Алания1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8680.072 | 8680.072 | 8680.072
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство водозаборов и водопроводных сетей1) | 4400 | 4339.25 | 4339.25
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель" Пригородного района РСО-Алания, II очередь2) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 4799.2 | 1798.777 | 1798.777
Головной водопровод "Родник Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района2) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 24346.6 | 24346.6 | 24346.6
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Модернизация системы водоснабжения г.Владикавказа (II этап)3) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8537.9 | 8537.9 | 8537.9
Реконструкция РП-3 с кабельными линиями 6 кВ от ЦРП-1 до РП-3, г.Владикавказ (дополнительные работы)3) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 3900 | 3912.589 | 3900
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района. Этап I. Этап II (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)").
в том числе:
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района. Этап I1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 29449.628 | 29449.6 | 29449.628
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1000 | 0 | 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия по ликвидации ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности в рамках "ФЦП "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2014-2025 годы6)
Проектно-изыскательские работы | 1000
ОБРАЗОВАНИЕ | 75400 | 14190.0683 | 14190.0683
Общее образование
Строительство детского сада на 300 мест в с.Кизляр5)
Проектно-изыскательские работы | 450
Строительство детского сада на 300 мест в г.Владикавказ5)
Проектно-изыскательские работы | 450
Строительство детского сада на 100 мест в г.Владикавказ5)
Проектно-изыскательские работы | 100
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания 1) | 24718.5 | 8984.1683 | 8984.1683
Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района (инженерная инфраструктура)1) | 12848.4
Проектно-изыскательские работы | 3500
Школа на 320 мест по ул.Горького в г.Владикавказе РСО-Алания1) | 5205.9 | 5205.9 | 5205.9
Реконструкция общеобразовательной школы №1 на 640 ученических мест в с. Чикола Ирафского района1) | 28127.2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 14778.8 | 1452.52 | 0
Культура
Софинансирование ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)"
Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания1)
Проектно-изыскательские работы | 14778.8 | 1452.52
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 32236.945 | 12432.483 | 9722.383
Стационарная медицинская помощь
Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы)1) | 3143.645
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 4850 |  | 1000
Реконструкция 1-й городской больницы на 295 коек в г.Владикавказе, Республика Северная Осетия-Алания1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 12176.9 | 12176.9 | 8466.8
Реконструкция Центральной районной больницы в г.Алагире, Республика Северная Осетия-Алания1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8223.4 | 255.583 | 255.583
Амбулаторная помощь
Мерприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года")
в том числе:
Строительство фельдшерско-акушерского пункта без стационара, с.Дзинага Ирафского района 2) | 3843
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 324287.268 | 8706.436 | 97086.436
Массовый спорт
Строительство стадиона на 32 тыс.посадочных мест и комплекса Академии футбола для детей, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 274456.329 |  | 88380
Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Дворца спорта им. Саукудза Дзарасова Республиканской детско-юношеской спортивной школы, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 1000
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Ардон1) | 3318
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
в том числе:
Строительство спортивного комплекса с залом 18*30 метров в с.Ногир Пригородного района2) | 19604.746
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы РСО-Алания1) | 12194.1 | 7412.056 | 7412.056
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Моздок 4) | 10000
Строительство спортивного комплекса в с.Карджин Кировского района РСО-Алания1) | 3714.093 | 1294.38 | 1294.38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 4291.1 | 0 | 0
Социальное обслуживание населения
Строительство столовой на 200 мест Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ1) | 4291.1
Примечание:
1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания "
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГКУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
3) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик -ГКУ "Дирекция по реализации программ в сфере топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"
4) государственный заказчик - Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта
5) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания
6) государственный заказчик - Комитет РСО-Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов, заказчик - застройщик - ГБУ "Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования"

## кредиторск.задолженность
Финансирование кредиторской задолженности за выполненные работы в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания 2013 года
тыс.рублей
заявка заказчика-застройщика |  | Бюджетные инвестиции №368-р от 21.12.2012 | Бюджетные инвестиции №7-р от 28.01.2013 | Бюджетные инвестиции №34-р от 15.02.2013 | Бюджетные инвестиции №195-р от 28.06.2013 | Финансирование на 01.07.2013 | Заявка МЭ на 06.05.2013 | Заявка заказчика на 06.05.2013
| ВСЕГО | 158314.704 | 170582.217 | 174650.372 | 174650.398 | 174142.258 | 176040.729 | 176050.314
из общего объема:
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 26699.108 | 26699.108 | 26699.082 | 26699.108 | 26699.108
Другие вопросы в области национальной экономики
№01-03/72 от 21.01.13 | Реконструкция помещений Общественной приемной Президента Российской Федерации, г.Владикавказ1) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
№01-03/77 от 21.01.13 | Техническое переоснащение зала Парламента Республики Северная Осетия - Алания1) | 6862.2 | 6862.2 | 6862.174 | 6862.2 | 6862.2 | 6862.2 | 6862.2
№01-03/50 от 16.01.13 | Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ 1) | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318
Водное хозяйство
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ(софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/76 от 21.01.13 | Берегоукрепительные работы на р.Терек (левый берег) в г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания 1) | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 15280.453 | 15280.453 | 15280.428 | 15280.428 | 14772.327
Коммунальное хозяйство
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола2)
№24-16/15 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.8
Реконструкция Правобережного группового водопровода (II очередь)2)
№24-16/28 от 18.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4
Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, г.Беслан (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/78 от 21.01.13 | Реконструкция электрических сетей в г.Алагир, Республика Северная Осетия-Алания1) | 3059.54 | 3059.54 | 3059.541 | 3059.541 | 3059.54 | 3059.54 | 3059.54
№01-03/79 от 21.01.13 | Реконструкция электрических сетей, г.Беслан, Республика Северная Осетия-Алания1) | 1412.56 | 1412.56 | 1412.534 | 1412.534 | 1412.534 | 1412.56 | 1412.56
Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/80 от 21.01.13 | Строительство водопроводных сетей к объектам производственной инфраструктуры Алагирского района, 2 очередь1) | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель Пригородного района РСО-Алания" (I очередь)2)
№24-16/26 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 |  | 508.01 | 508.01
| ОБРАЗОВАНИЕ | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208
Начальное профессиональное образование
Софинансирование ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
№94 от 1.02.13, №01-03/672 от 30.04.13 | Строительство детского городка для обучения навыкам вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на дорогах, г. Ардон1) | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 34382.292 | 34382.292 | 38440.941 | 38440.941 | 38440.902
Культура
| Реконструкция Национальной научной библиотеки РСО-Алания, г.Владикавказ 5) | 32982.3 | 32982.3 | 32982.3 | 32982.3 | 32982.261 | 32982.261 | 32982.261
лимит снят, предусмотрено по энергоэффектив. №01-03/82 от 21.01.13 | Реконструкция Государственного театра оперы и балета, г.Владикавказ1) | 1399.992 | 1399.992 |  |  |  | 1399.992 | 1399.992
№01-03/479 от 28.03.13 | Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания1) |  |  | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 64951.458 | 64951.458 | 64951.458 | 64951.458 | 64951.458
Стационарная медицинская помощь
№01-03/47 от 16.01.13 | Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ1) | 19948.969 | 19948.969 | 19948.97 | 19948.969 | 19948.969 | 19948.969 | 19948.969
№01-03/51 от 16.01.13 | Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы) 1) | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116
№01-03/49 от 16.01.13 | Реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы, г.Владикавказ1) | 32331.373 | 32331.373 | 32331.372 | 32331.373 | 32331.373 | 32331.373 | 32331.373
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 14285.185 | 14285.185 | 14294.742 | 14294.742 | 14294.742
Массовый спорт
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, ул. Морских пехотинцев, 14, г.Владикавказ 1)
№01-03/73 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2592.3 | 2592.3 | 2592.311 | 2592.311 | 2592.311 | 2592.3 | 2592.311
Строительство Дворца спорта тхэквондо, ул. Морских пехотинцев, г.Владикавказ 1)
№01-03/74 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 1786.7 | 1786.7 | 1786.7 | 1786.7 | 1786.7 | 1786.7 | 1786.728
Строительство спортивного зала Центра олимпийской подготовки сборной команды РСО-Алания по вольной борьбе, г. Владикавказ1)
№01-03/75 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2942.3 | 2942.3 | 2951.846 | 2951.846 | 2951.846 | 2942.3 | 2951.846
№01-03/48 от 16.01.13 | Реконструкция кровли Республиканского дворца спорта "Манеж" им.Б.Кулаева1) | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525
Реконструкция школьного здания под спортивно-оздоровительный комплекс, с.Коста1)
№01-03/71 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
№01-03/81 от 21.01.13 | Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы РСО-Алания1) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |  | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513
Социальное обслуживание населения
Строительство здания главного спального корпуса с вспомогательными помещениями Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ1)
№01-03/189 от 07.02.13, №01-03/350 от 7.03.2013 | Проектно-изыскательские работы |  | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513
| Примечание: | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания " | 118855.896 | 131123.409 | 135191.564 |  |  | 136582.05 | 136591.635
| 2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГКУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик -ГКУ "ОРС ЖКХ" Министерства топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания
| 4) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 |  |  | 2716.208 | 2716.208
| 5) государственный заказчик - Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания | 32982.3 | 32982.3 | 32982.3 |  |  | 32982.261 | 32982.261