**Информация о ходе реализации государственных программ в Республике Северная Осетия-Алания в первом полугодии 2014 года.**

В 2014 году осуществляется реализация 20 государственных программ Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования государственных программ с учетом изменений по состоянию на 31 июня 2014 года составил 8 927,1 млн рублей (43,6% от лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год), в том числе:

средства федерального бюджета – 925,4 млн рублей (25% от лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год),

средства республиканского бюджета – 7 981,7 млн рублей (51,4% от лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год),

средства внебюджетных источников – 20 млн рублей (3% от лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год).

**Рис.1 Финансирование государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за счет средств федерального и республиканского бюджетов в 1 полугодии 2014 года (млн рублей)**

По 7 государственным программам отмечается низкий (менее 20% от предусмотренных на 2014 год бюджетных ассигнований) уровень финансирования.

В настоящий момент не открыто финансирование по государственной программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и противодействие коррупции в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы».

**Рис. 2 Программное распределение средств федерального и республиканского бюджетов в 2014 году**

Реализация мероприятий государственных программ предполагала достижение в первом полугодии 2014 года 230 целевых показателей, направленных на решение важнейших социально-экономических вопросов.

Согласно проведенному анализу, среднее значение степени достижения показателей государственных программ составило 83% (достигнуты 190 из 230 запланированных), при этом стопроцентное достижение показателей зафиксировано по 10 государственным программам.

Оценка степени достижения показателей двух государственных программ не производилась ввиду непредставления в Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания соответствующих данных:

«Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы» (Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания),

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и противодействие коррупции в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы (Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания).