ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации республиканских целевых программ в Республике Северная Осетия-Алания

в 2012 году

Владикавказ - 2012

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2012 году действовало 43 республиканские целевые программы, направленные на решение проблемных вопросов социально – экономического развития.

Рис.1. Распределение финансирования республиканских  целевых программ между отраслями экономики и социальной сферы.

На реализацию республиканских целевых программ в республиканском бюджете в 2012 году предусматривалось 2 028 016,6 тыс. рублей.

По итогам 2012 года осуществлено финансирование мероприятий по 40 республиканским целевым программам в объеме 1 777 550,4 тыс. рублей или 87,6% от предусмотренных на год объемов (227,7% от объемов финансирования в 2011 году), в том числе: в области здравоохранения – по 3 программам (объем финансирования 877 047,9 тыс. рублей), молодежной политики, физической культуры и спорта – по 3 (414 713,0 тыс. рублей), социальной защиты - по 1 (500 тыс. рублей), культуры – по 3 (10 599,0 тыс. рублей), правоохранительной деятельности – по 3 (17 223,6 тыс. рублей), национальной политики – по 2 (6 162,2 тыс. рублей), образования – по 6 (108 508,7 тыс. рублей), сельского хозяйства – по 10 (52 192,0 тыс. рублей), охраны окружающей среды – по 4 (21 817,1 тыс. рублей), промышленности, энергетики, строительства – по 4 (281 571,9 тыс. рублей) и другим – 1 (1 600,0 тыс. рублей).

Рис. 2 .Объемы финансирования республиканских целевых программ в 2010,  2011 и 2012 годах, (тыс. рублей)

Объем освоения средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в 2012 году составил 1 768 490,8 тыс. рублей (87,2% от годовых лимитов финансирования и 212,8% от объемов освоения в 2011 году).

Здравоохранение

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2012-2014 годы» в 2012 году за счет средств республиканского бюджета, выделенных в объеме 842 131,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия по выполнению функций республиканскими учреждениями здравоохранения и образования, в том числе по оказанию государственных услуг и выполнению государственных работ в соответствии с государственным заданием. В рамках подпрограмм  «Оказание высокотехнологической медицинской помощи» и «Совершенствование подготовки кадров» оплачены проезд больных на иногороднее лечение, подготовка и переподготовка кадров в объеме 5 010,6 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с подпрограммой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» за счет средств республиканского и местных бюджетов приобретены противотуберкулезные препараты, тест-системы, вакцины, реактивы и диагностические средства на сумму 24 388,4 тыс. рублей (41,8% годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Развитие и совершенствование службы медицины катастроф Республики Северная Осетия – Алания» на 2009-2012 годы на приобретение мебели и автомобиля для ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» в 2012 году из республиканского бюджета выделено 1 439,5 тыс. рублей (96% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2009-2013 годы за отчетный период на приобретение медикаментов и установок по утилизации медицинский отходов из республиканского бюджета выделено 6 642,1 (99,8% годового лимита).

Молодежная политика, физическая культура и спорт

По Республиканской целевой программе «Развитие футбола в Республике Северная Осетия-Алания» на 2010-2015 годы в 2012 году за счет средств республиканского бюджета осуществлено финансирование в объеме 385 000,0 тыс. рублей или 100% годовых лимитов. В рамках Программы было обеспечено участие футбольного клуба «Алания» в Чемпионате Российской Федерации по футболу среди команд премьер-лиги.

В рамках Республиканской целевой программы «Молодежь Осетии» на 2011-2014 годы за счет средств республиканского бюджета, выделенных за отчетный период в объеме 14 713,0 тыс. рублей (100% годового лимита), профинансированы мероприятия по проведению республиканских конкурсов, фестивалей, участию команды КВН республики в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, чемпионата Республики Северная Осетия-Алания по игре «Брейн-ринг», конкурса программ и проектов молодежных и детских общественных объединений и другие мероприятия.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие вольной борьбы в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2016 годы в 2012 году из республиканского бюджета выделено 15 000,0 тыс. рублей (100% годового лимита). Средства направлены на финансирование спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов по подготовке к Чемпионату России по вольной борьбе, приобретение экипировки для сборной команды республики по вольной борьбе и другие мероприятия.

Культура

В рамках Республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания» на 2012-2014 годы на проведение международного фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой», международного художественного симпозиума «Аланика 2012» и другие мероприятия за отчетный период выделено и освоено 6 250,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие и поддержка кинематографии в Республике Северная Осетия-Алания (2012-2014 годы)» на приобретение оборудования и основных средств из республиканского бюджета выделено и освоено 4 250,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2016 годы на ремонт военно-мемориального объекта «Памятник воинам-комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» за отчетный период из республиканского бюджета выделено 99 тыс. рублей (76,2% годового лимита).

Правоохранительная деятельность

По Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах» в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в 2012 году выполнены работы по строительству детского городка для обучения навыкам вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на дорогах в г. Ардон и строительству автодром-центра в объеме 6 393,4 тыс. рублей.

Кроме того, на приобретение автотранспортных средств, тренажеров-манекенов, компьютеров, проведение конкурсов, практических занятий «Правила поведения на дороге» и другие мероприятия из республиканского бюджета выделено 8195 тыс. рублей.

В рамках «Республиканской целевой программы по противодействию экстремистским проявлениям в Республике Северная Осетия-Алания на 2011-2013 годы» за отчетный период на проведение встреч постоянной группы специалистов по информационному противодействию терроризму по подготовке и проведению регулярных просветительских мероприятий антитеррористической тематики с различными категориями населения, проведение творческих конкурсов, обучающих семинаров и другие мероприятия из республиканского бюджета выделено 2 368,4 тыс. рублей (85,3% годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» на приобретение оргтехники и гербицида для уничтожения дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений за отчетный период выделено 2 983,0 тыс. рублей (92,7% годового лимита).

Охрана окружающей среды

В рамках Региональной целевой программа по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2010-2012 годах в 2012 году на погашение задолженности за выполненные в 2011 году работы и устройство берегоукрепительной дамбы с креплением мокрого откоса монолитным железобетоном выделено и освоено 2 300,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

По Региональной целевой программе изучения недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2012-2014 годы за отчетный период на погашение задолженности за выполненные в 2011 году работы, а также мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процессов из республиканского бюджета выделено 4 000,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Региональной целевой программой по обеспечению экологической безопасности Республики Северная Осетия-Алания на 2012-2014 годы на погашение задолженности за выполненные в 2011 году работы, мероприятия по разведению и сохранению рыбных запасов, мониторингу состояния окружающей среды, обеспечению экологической безопасности природоохранных объектов из республиканского бюджета выделено 5907,1 тыс. рублей.

В рамках Республиканской целевой программы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в республике Северная Осетия-Алания на 2011-2015 годы» на приобретение мусоровозов и мусорных контейнеров за отчетный период из республиканского бюджета выделено и освоено 9 610,0 тыс. рублей (96,1% годового лимита).

Национальная политика

В рамках «Программы развития институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Республике Северная Осетия - Алания на 2012 год» в 2012 году из республиканского бюджета выделено 4 265,9 тыс. рублей (100% годового лимита), за счет которых профинансировано проведение дней национальной культуры, традиционных праздников и другие мероприятия.

В соответствии с Республиканской целевой программой государственной поддержки казачьих обществ Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2012 годы на обеспечение деятельности штаба и структур Аланского республиканского казачьего общества Терского казачьего войска из республиканского бюджета выделено и освоено 1 896,3 тыс. рублей (99,8% годового лимита).

Образование

В соответствии с Республиканской целевой программой «Одаренные дети» на 2012-2014 годы на проведение конкурсов, турниров, спортивных соревнований, первенств и других мероприятий  за отчетный период выделено 2 812,5 тыс. рублей (93,8% годового лимита).

По Республиканской целевой программе «Комплексное научное осетиноведение: фундаментальные и прикладные исследования» на 2011 - 2013 годы на проведение фундаментальных исследований в области осетиноведения из республиканского бюджета выделено 14 385,0 тыс. рублей (100% годового лимита). Выделенные средства освоены в полном объеме.

В рамках Республиканской целевой программы «Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания» на 2011-2015 годы на финансирование расходов по организации школьного питания учащихся подготовительных и начальных классов в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях за отчетный период из республиканского бюджета выделено 84 863,2 тыс. рублей (100% годового лимита).

В соответствии с Республиканской целевой программой «Осетинский язык» на 2008-2012 годы за счет средств республиканского бюджета, выделенных в 2012 году в объеме 3 000,0 тыс. рублей (100% годового лимита), профинансировано издание методических материалов для дошкольного образования на русском языке и подготовка электронных тестов по осетинскому языку для учащихся 5-11 классов.

В рамках Республиканской целевой программы «Современная школа» на 2011-2015 годы на повышение квалификации учителей общеобразовательных школ республики из республиканского бюджета выделено 2 000,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

По Республиканской целевой программе развития дошкольного образования Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2015 годы на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений из республиканского бюджета выделено 1500,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

Сельское хозяйство

По Республиканской целевой программе «Развитие рыбного хозяйства в Республике Северная Осетия-Алания на 2008-2012 годы» в 2012 году на реализованную населению республики товарную рыбу из республиканского бюджета выделено 752,9 тыс. рублей (97,8% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости» (2006-2012 годы) в 2012 на погашение задолженности за выполненные в 2011 году работы из республиканского бюджета выделено 17 500,0 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета Моздокского района, выделенных в объеме 748,5 тыс. рублей, профинансированы мероприятия по межеванию земельных участков Моздокского района и разработке проектно-сметной документации на разработку генерального плана Кизлярского сельского поселения.

В соответствии с Республиканской целевой программой развития молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2012 годы из республиканского бюджета за отчетный период выделены субсидии за произведенное и реализованное в бюджетных учреждениях молоко в объеме 15 766,3 тыс. рублей, что составляет 78,8 % от предусмотренных на 2012 год средств.

В рамках Республиканской целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2015 годы» на финансирование мероприятий по коренному улучшению земель и возмещению части затрат на приобретение средств химизации из республиканского бюджета выделено и освоено 6 912,8 тыс. рублей (96% годового лимита).

Промышленность, энергетика, строительство

В соответствии с Республиканской целевой программой по реализации Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах в 2012 году на территории республики осуществлялось строительство и реконструкция 27 объектов социальной и инженерной инфраструктуры с общим объемом финансирования 1 869,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 562,3 млн. рублей, республиканского – 264,4 млн. рублей и внебюджетных источников – 42,4 млн рублей.

Общий объем выполненных работ составил 906,1 млн. рублей (48,5% от уровня финансирования).

За счет указанных бюджетных средств велись работы по строительству линии электропередачи и электроподстанции, автомобильной дороги для создания горно-рекреационного комплекса «Мамисон», реконструкции автомобильной дороги в горной Дигории, Архонского группового водопровода, водопроводных сетей Алагирского района, с. Даргавс, реконструкции системы водоснабжения и газификации Моздокского района, строительству инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы в г. Владикавказ, системы электроснабжения г.г.Алагир, Беслан, а также строительству и реконструкции объектов социальной сферы: 4 школы и 3 больницы.

Кроме того, в 2012 году из республиканского бюджета осуществлено погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году, в объеме 44,5 млн. рублей.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за отчетный период оказана господдержка в обеспечении жильем молодых семей за счет средств республиканского и местных бюджетов в объеме 21 800,0 тыс. рублей. В соответствии с подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на реконструкцию детского сада в микрорайоне 11 и детского сада №53 в пос. Южный г.Владикавказа из местных бюджетов выделено 51 700,0 тыс. рублей.

За отчетный период средства республиканского бюджета на реализацию мероприятий не поступали.

По Республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Северная Осетия-Алания на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» на проведение энергоаудита за отчетный период из республиканского бюджета выделено и освоено 6 600,0 тыс. рублей (100% годового лимита).

В рамках Республиканской целевой программы «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2011-2015 годах» в 2012 году за счет средств республиканского бюджета, выделенных в объеме 1 587,0 тыс. рублей, утверждена схема территориального планирования Ирафского района. В стадии завершения разработки генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований республики.

Другие

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012-2014 годы за отчетный период из республиканского бюджета выделено и освоено 1 600,0 тыс. рублей (100% годового лимита). Выделенные средства были направлены на модернизацию архивного оборудования, капитальный ремонт кровли здания Государственного архива Новейшей истории, издательскую деятельность, приобретение компьютерной техники и другие мероприятия.

______________