## СВОД ФБ 2015
С П Р А В К А
об использовании государственных капитальных вложений, выделенных из федерального бюджета по Республике Северная Осетия-Алания за январь - март 2015 года
тыс. рублей
| Государственные капитальные вложения | Поступлени | Финансиро-вание | Выполнение
Федеральная адресная инвестиционная программа - всего: | 4452525.79 | 1914472.8 | 357275.762 | 357275.762
в том числе:
1. Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) | 1993698.1 | 1914472.8 | 357275.762 | 357275.762
Центральные организации | 21622.2 | 0 | 0 | 0
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не вкличенные в федеральные целевые программы
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания
Строительство административного здания в г.Беслане, Республика Северная Осетия - Алания
строительство | 11637.7
Управление Федеральной миграционной службы по Республике Северная Осетия - Алания
Строительство административного здания для размещения УФМС России по РСО-Алания в г.Владикавказе по ул. Весенняя
проектные и изыскательские работы | 9984.5
Агропромышленный комплекс | 92900 | 92900 | 3100 | 3100
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 52700 | 52700 | 3100 | 3100
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 52700 | 52700 | 3100 | 3100
ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия-Алания ", г.Владикавказ
Реконструкция Архонского головного сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия-Алания
реконструкция | 14700 | 14700 | 1000 | 1000
Реконструкция головного сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, Республика Северная Осетия-Алания
реконструкция | 38000 | 38000 | 2100 | 2100
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 40200 | 40200 | 0 | 0
Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | 40200 | 40200 | 0 | 0
ФГБУ "Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла", г.Моздок, Республика Северная Осетия - Алания
Реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р. Терек, ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания
реконструкция | 40200 | 40200
Производственный комплекс | 1803130.3 | 1745527.2 | 354175.762 | 354175.762
Дорожное хозяйство | 1803130.3 | 1745527.2 | 354175.762 | 354175.762
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 1803130.3 | 1745527.2 | 354175.762 | 354175.762
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 1803130.3 | 1745527.2 | 354175.762 | 354175.762
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 1803130.3 | 1745527.2 | 354175.762 | 354175.762
ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог
Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке км 502+000 - км 507+00 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия-Алания
реконструкция | 560924 | 560924 | 118769.85 | 118769.85
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ -Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия-Алания
проектные и изыскательские работы | 2407.1
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией
Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в Республике Северная Осетия - Алания
реконструкция | 630000 | 630000 | 234905.977 | 234905.977
Автомобильная дорога Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 91+000, Республика Северная Осетия - Алания
строительство | 554603.2 | 554603.2 | 499.935 | 499.935
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).
Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км 33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика Северная Осетия-Алания
реконструкция | 55196
Специальный комплекс | 76045.6 | 76045.6 | 0 | 0
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 76045.6 | 76045.6 | 0 | 0
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)" | 76045.6 | 76045.6 | 0 | 0
УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания
Реконструкция общежитий, инженерно-технических средств охраны и строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания , г.Владикавказ | 76045.6 | 76045.6
2. Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности | 2458827.69
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 1424022.23
Федеральная целевая программа «Юг России (2014-2020 годы)» | 1424022.23
в том числе:
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения
Минздрав РСО-Алания
Республиканская детская клиническая больница в г.Владикавказ, в том числе строительство инфекционного корпуса | 20000
Министерство строительства, энергетики и ЖКХ РСО-Алания
Реализация проектов развития экономики и социальной сферы
Газопровод - отвод от сел. Калух до сел. Дзинага Ирафского района РСО-Алания | 40872.38
Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания | 302917.1
Развитие систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях
Реконструкция водовода по Московскому шоссе, г.Владикавказ | 300892.7
Теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной "Многопрофильная больница", г.Владикавказ | 80684.55
Реконструкция водопроводных сетей населенного пункта Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания | 417155.5
Газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (1 этап) | 151900
Реконструкция и строительство объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования
Минобрнауки РСО-Алания
Школа на 200 учащихся в с.Н.Саниба Пригородного района РСО-Алания | 109600
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 228000
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 228000
Минмолодежи РСО-Алания_
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Моздок, Республика Северная Осетия-Алания | 68000
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы, г.Владикавказ | 90000
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Беслан, Республика Северная Осетия-Алания | 70000
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 179691.76
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 179691.76
Министерство строительства, энергетики и ЖКХ РСО-Алания
9-этажный, 79-квартирный жилой дом в г.Владикавказе (поз. 1) | 29506.62
9-этажный, 79-квартирный жилой дом в г.Владикавказе (поз. 2) | 29506.62
9-этажный, 79-квартирный жилой дом в г.Владикавказе (поз. 3) | 29506.62
9-этажный, 79-квартирный жилой дом в г.Владикавказе (поз. 4) | 29506.62
9-этажный, 79-квартирный жилой дом в г.Владикавказе (поз. 5) | 61665.28
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 53153
Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | 53153
Минсельхозпрод РСО-Алания
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и восстановление гидротехнических сооружений | 53153 |  |  |  | от 29.11.2014 № 2404-р
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 300000
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)" | 300000
Министерство туризма, предпринимательстваи инвестиционной политики РСО-Алания
Создание туристско-рекреационного комплекса "Тагаурия" | 300000
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 46372.6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Министерство образования и науки РСО-Алания
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 46372.6
в том числе:
г.Владикавказ
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 227588.1
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства | 227588.1