## 2014 год
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министра туризма, предпринимательства
и инвестиционной политики
Республики Северная Осетия-Алания
" 16 " апреля 2014 г. № 2
ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания на 2014 год, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах муниципальных образований
тыс. рублей
№ | Наименование программы и наименование объектов | Государственные капитальные вложения |  |  |  |  | Объемы финансирования |  |  |  |  | Фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения) | Планируемые сроки сдачи объекта | Примечание
|  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | республи-канский бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные инвестиции |  | федеральный бюджет | республи-канский бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные инвестиции
I. Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Северная Осетия-Алания на 2014 год
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1081640.9 | 935600 | 146040.9 |  |  | 330642.3 | 247356.2 | 83286.1
1. | Завершение строительства жилого дома жилищно-строительного кооператива № 142, 44-кв. ж/д по ул. Цоколаева, г.Владикавказ | 8825 |  | 8825 | [7 empty] | этап исполнения | 2015 год | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по строительству объекта были исключены (декабрь 2014г.). Освоено - 8767,0 тыс.рублей. Строительная готовность 100%.
2. | Водоснабжение пос. Восход-2 (с.Ир) Пригородного района | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | этап исполнения | 2015 год | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по строительству объекта были исключены (сентябрь 2014г.). Освоено - 2685,0 тыс.рублей. Строительная готовность 100%.
3. | Газификация пос. Восход-2 (с.Ир) Пригородного района | 6000 |  | 6000 | [7 empty] | этап исполнения | 2015 год | В связи соптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по строительству объекта были исключены (сентябрь 2014г.). Освоено - 6 000,0 тыс.рублей. Строительная готовность 100%.
4. | Строительство дренажной системы, с.Раздзог Правобережного района | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | В связи соптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по строительству объекта были исключены (сентябрь 2014г.).
5. | Головной водопровод "Родник Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района | 396976.6 | 352000 | 44976.6 |  |  | 224976.6 | 180000 | 44976.6 |  |  | этап исполнения | 2015 год | Освоено - 387,2 млн рублей.
6. | Реконструкция водопроводных сетей (бурение скважины с обустройством) в с.Ольгинское Правобережного района | 10800 | 5800 | 5000 |  |  | 8122.3 |  | 8122.3 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные назначения по строительству объекта были увеличены (сентябрь 2014г.).Из федерального бюджета средства не предусматривались
7. | Реконструкция водопроводных сетей, с. Лескен (II очередь) Ирафского района | 11426 | 6700 | 4726 | [9 empty] | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по строительству объекта были исключены (сентябрь 2014г.). Из федерального бюджета средства не предусматривались
8. | Реконструкция водопроводных сетей, с.Мичурино и с.Хурикау Ардонского района | 37161 | 21100 | 16061 |  |  | 12987.2 |  | 12987.2 |  |  | этап исполнения | 2015 год | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета, направленных на реализацию РАИП 2014 года, бюджетные назначения по реконструкции объекта были сокращены на 3073,8 тыс.рублей (сентябрь 2014г.). Из федерального бюджета средства не предусматривались
9. | Реконструкция каптажа №2 для водоснабжения населенных пунктов Пригородного района | 681.4 |  | 681.4 |  |  | 2200 |  | 2200 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные назначения по строительству объекта были увеличены на 1518,8 тыс. рублей (сентябрь 2014г.).
10. | Газопровод - отвод от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района | 165000 | 150000 | 15000 |  |  | 82356.2 | 67356.2 | 15000 |  |  | этап исполнения | 2015 год | Бюджетные средства освоены в объеме 93756,7 тыс.рублей. Неиспользованные средства федерального бюджета планируется освоить в очередном финансовом году.
11. | Реконструкция теплоснабжения, г. Владикавказ | 165000 | 150000 | 15000 | [9 empty] | Объект был исключен из ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)" в связи с намеченной приватизацией сетей теплоснабжения г.Владикавказа
12. | Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (I очередь) | 165000 | 150000 | 15000 | [9 empty] | Объект был исключен из ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)"
13. | Реконструкция систем электроснабжения, г.Владикавказ | 110000 | 100000 | 10000 | [9 empty] | Объект был исключен из ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)" в связи с намеченной приватизацией сетей электроснабжения г.Владикавказа
14. | Строительство детской площадки в поселке Молодежный, с.Гизель Пригородного района | 270.9 |  | 270.9 | [7 empty] | этап исполнения | 2015 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
| Образование | 5100.651 |  | 5100.651 |  |  | 1100.651 |  | 1100.651
15. | Реконструкция детского сада, с.Дзуарикау Алагирского района | 4000 |  | 4000 | [7 empty] | этап подготовки | 2015 год | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета направленные на реализацию РАИП 2014 года , бюджетные назначения по реконструкции объекта были исключены (сентябрь 2014г.).
16. | Школа на 320 мест по ул.Горького, г.Владикавказ | 1100.651 |  | 1100.651 |  |  | 1100.651 |  | 1100.651 |  |  | этап исполнения | 2015 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
Культура
17. | Строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева, г.Владикавказ | 23616.9 | 313767.7 | 23616.9 |  |  | 9261.7642 |  | 9261.7642 |  |  |  |  | В связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета направленные на реализацию РАИП 2014 года, а также отсутствия софинансирование из федерального бюджета, бюджетные назначения по строительству объекта были сокращены (сентябрь 2014г.).
| Здравоохранение | 59545 | 50000 | 9545 |  |  | 4545 | 0 | 4545
18. | Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы) | 3100 |  | 3100 |  |  | 3100 |  | 3100 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
19. | Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы в г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания | 55000 | 50000 | 5000 | [7 empty] | этап подготовки | 2015 год | В связи с поздними сроками подписания Соглашения с Минздравом России (конец декабря 2014г.) бюджетные средства планируется освоить в 2015 году.
20. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта без стационара, с.Дзинага Ирафского района | 1445 |  | 1445 |  |  | 1445 |  | 1445 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
| Физическая культура и спорт | 128534 | 100000 | 28534 |  |  | 35424 | 20000 | 15424
21. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием, г.Ардон | 1424 |  | 1424 |  |  | 1424 |  | 1424 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
22. | Строительство спортивной площадки в поселке Молодежный, с. Гизель | 1400 |  | 1400 | [7 empty] | этап подготовки | 2014 год | Бюджетные средства освоены в объеме 1386,0 тыс.рублей
23. | Строительство спортивного комплекса с залом 18*30 метров, с.Ногир Пригородного района | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | этап исполнения | 2014 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
24. | Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы, г.Владикавказ | 30000 | 20000 | 10000 |  |  | 30000 | 20000 | 10000 |  |  | этап исполнения | 2015 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме
25. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Моздок | 91710 | 80000 | 11710 | [7 empty] | этап исполнения | 2015 год | Бюджетные средства освоены в полном объеме, но не профинансированы
II. Предложения АМСУ районов Республики Северная Осетия-Алания по созданию объектов инфраструктуры (по согласованию)
| г. Владикавказ | 245820 |  |  | 245820 |  | 65509 |  |  | 65509
26. | Строительство детского лагеря по пр.Коста | 14328 |  |  | 14328 |  | 0 |  |  | 0 |  | этап исполнения | 2015 год | не выполнено
27. | Реконструкция здания спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в г.Владикавказе | 134493 |  |  | 134493 | [6 empty] | этап исполнения | 2014 год | в работе
28. | Реконструкция входной части подземного перехода по ул.Кирова-пр.Мира | 17000 |  |  | 17000 |  | 17000 |  |  | 17000 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
29. | Строительство спортивной оздоровительной зоны водной станции в районе пл.Китайской в том числе: изготовление и установка разборной конструкции для проведения массовых мероприятии на воде в летнее время | 9984 |  |  | 9984 |  | 9984 |  |  | 9984 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
30. | Строительство ливневой канализации по ул.Гугкаева | 1782 |  |  | 1782 |  | 1782 |  |  | 1782 |  | этап подготовки | 2014 год | выполнено
31. | Замена сетей хозбытовой канализации по ул.Галковского | 835 |  |  | 835 |  | 835 |  |  | 835 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
32. | Строительство канализационных сетей верхней части микрорайона Южный по ул.Длинно-Долинская. Строительство канализационных сетей ул.Пограничная и ул.Куротная | 2700 |  |  | 2700 |  | 0 |  |  | 0 |  | этап подготовки | 2014 год | не выполнено
33. | Строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне "Новый город" | 8000 |  |  | 8000 |  | 0 |  |  | 0 |  | этап подготовки | 2014 год | не выполнено
34. | Строительство водовода до границ микрорайона "Новый город" | 12000 |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 |  | этап исполнения | 2014 год | планируется к завершению в апреле 2015
35. | Строительство сетей электроснабжения в микрорайоне "Новый город" | 8000 |  |  | 8000 |  | 0 |  |  | 0 |  | этап подготовки | 2014 год | не выполнено
36. | Строительство газораспределительной подстанции в микрорайоне "Новый город" | 4500 |  |  | 4500 |  | 0 |  |  | 0 |  | этап подготовки | 2014 год | не выполнено
37. | Набережная в районе Красногвардейского моста (тренажерный комплекс с искуственным покрытием) | 1070 |  |  | 1070 |  | 1070 |  |  | 1070 |  | этап подготовки | 2014 год | выполнено
38. | Установка тренажерного комплекса и детской игровой площадки на ул.Барбашова | 1767 |  |  | 1767 |  | 1767 |  |  | 1767 |  | этап подготовки | 2014 год | выполнено
39. | Установка тренажерного комплекса и детской игровой площадки на ул.А.Кесаева/Московская | 2767 |  |  | 2767 |  | 2767 |  |  | 2767 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
40. | Установка тренажерного комплекса и детской игровой площадки на ул.Зортова (Кенгуру) | 1222 |  |  | 1222 |  | 1222 |  |  | 1222 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
41. | Установка тренажерного комплекса и детской игровой площадки на пер.Железнодорожный | 1727 |  |  | 1727 |  | 1727 |  |  | 1727 |  | этап подготовки | 2014 год | выполнено
42. | Строительство игрового комплекса в детском оздоровительном лагере по пр.Коста | 4910 |  |  | 4910 |  | 4910 |  |  | 4910 |  | этап подготовки | 2014 год | в работе
43. | Водная станция (район Китайской площади) (тренажеры и детская игровая площадка) | 740 |  |  | 740 |  | 740 |  |  | 740 |  | этап подготовки | 2014 год | выполнено
44. | Строительство фонтана по ул.Барбашова в г.Владикавказе (Фаллой) | 9705 |  |  | 9705 |  | 9705 |  |  | 9705 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
| Алагирский район | 264000 | 184200 | 68800 | 11000 |  | 64000 | 45200 | 8800 | 10000
45. | Строительство газопровода Унал - В.Фиагдон | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | этап подготовки | 2016 год | Не выполнено, отсутствует и проект на реконструкцию
46. | Строительство межпоселкового газопровода от п. В.Фиагдон до с. Зивгис с газификацией сел. Лац, Цмити, Барзикау, Даллагкау, Г.Дзуарикау | 150000 | 139000 | 10000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | этап подготовки | 2016 год | Не выполнено, отсутствует и проект на реконструкцию
47. | Строительство спорткомплекса с универсальной площадкой | 23000 | 13000 |  | 10000 |  | 23000 | 13000 |  | 10000 |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено, объект сдан в эксплуатацию в IV кв.2014г
48. | Реконструкция Алагирской Центральной районной больницы | 41000 | 32200 | 8800 |  |  | 41000 | 32200 | 8800 |  |  | этап исполнения | 2014 год | выполнено
| Ардонский район | 170700 | 153700 | 17000
49. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ленина Мичуринского сельского поселения | 165000 | 150000 | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | этап подготовки | 2015 год | Работы по реконструкции водопроводных сетей в с. Мичурино и с. Хурикау приостановлены в связи с прекращением финансирования
50. | Модернизация системы водоснабжения с. Кадгарон | 5700 | 3700 | 2000 |  |  | 5700 | 3700 | 2000 |  |  | этап исполнения | 2014 год | модернизация сисемы водоснабжения в Кадгаронском сельском поселении успешно завершена
| Дигорский район | 10165 | 4821 | 2470 | 688 | 2186 | 483 | 0 | 0 | 483 | 0
51. | Замена водопроводных сетей в селах Дигорского района | 1050 | 913 | 100 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | этап подготовки | 2016 год
52. | Строительство детских спортплощадок в с. Дур-Дур и ст.Николаевской | 2500 | 1923 | 385 |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | этап исполнения | 2014 год
53. | Строительство и приобретение жилья в поселениях | 6615 | 1985 | 1985 | 660 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап исполнения | 2017 год
| Ирафский район | 75500 | 14840 | 12220 | 11420 | 37020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Реконструкция водопроводных сетей 2,1 км с.Толдзгун и здания сельского Дома культуры с.Толдзгун | 4800 |  | 2600 | 1700 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | этап подготовки | 2014 год | не выполнено из-за отсутствия финансирования
55. | Реконструкция внутрисельских водопроводных сетей с.Ахсарисар | 2200 |  | 1100 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | этап подготовки | 2015 год | не выполнено из-за отсутствия финансирования
56. | Реконструкция очистных сооружений канализаций 2,5 тыс. куб.м/сутки | 66000 | 14840 | 7420 | 7420 | 36320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап подготовки | 2014 год | не выполнено из-за отсутствия финансирования
57. | Строительство канализационного коллектора в с.Чикола по ул.Бр.Албегоновых 1,2 км | 2500 |  | 1100 | 1200 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | этап подготовки | 2015 год | не выполнено из-за отсутствия финансирования
| Кировский район | 36500 | 24500 | 2000 | 10000 |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
58. | Строительство детского сада на 60 мест в с. Карджин | 5000 |  |  | 5000 |  | 7000 | 7000 |  |  |  | этап подготовки | 2015 год | Район участвовал в 2014 году в госпрограме Российской Федерации развития образования на 2013-2020 годы в рамках подпрограммы развития дошкольного общего и дополнительного образования детей. Таким образом, 7 млн. рублей были выделены из федерального бюджета. В целях оборудования под дошкольное образовательное учреждение на 60 мест приобретено жилое здание. А 5 млн. местного бюджета были перенесены на 2015 год.
59. | Строительство футбольного поля с искуственным покрытием в с.Эльхотово | 11500 | 8500 |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | этап подготовки | 2016 год | Проект строительства футбольного поля с искусственным покрытием объединен в один проект со строительством спортивного комплекса в с.Эльхотово, начало строительства которого планируется на 2015 год.
60. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Карджин | 20000 | 16000 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 450 |  | этап подготовки | 2014 год | В целях реконструкции водопроводных сетей в с.Карджин изготовлена проектно-сметная документация на сумму 450 тыс.руб. Из-за отсутствия финансирования работы, по реконструкции сетей в настоящее время, не начаты.
| Моздокский район | 9442 |  | 880 | 8350 | 212 | 8738.223 |  |  | 8638.223 | 100
61. | Реконструкция муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Моздокская детская поликлиника" | 980 |  | 880 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | этап исполнения | 2014 год | В связи с передачей полномочий по здравоохранению с сентября 2014 года инвестиции за счет местного бюджета по учреждениям здравоохранения Моздокского района не осваивались
62. | Реконструкция объектов теплоснабжения бюджетных организаций Управления образования | 7800 |  |  | 7800 |  | 8313.223 |  |  | 8313.223 |  | этап исполнения | 2015 год | Произведена реконструкция 5 объектов теплоснабжения по бюджетным организациям Управления образования Моздокского района; постоено 5 автономных котельных
63. | Реконструкция системы водоснабжения п.Тельмана и п.Притеречный | 662 |  |  | 450 | 212 | 425 |  |  | 325 | 100 | этап подготовки | 2017 год | Произведена реконструкция системы водоснабжения в п. Тельмана: заменено 175 м водопровода
| Пригородный район | 4968 |  |  | 4968 |  | 4968 |  |  | 4968
64. | Реконструкция водопроводных линии в с.Октябрьское, с.Ир, с.Камбилеевское, с.Сунжа, с.Михайловское, с.Дачное | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | этап исполнения | 2014 год | мероприятие исполнено
65. | Реконструкция теплоснабжения в с.Октябрьское, с.Михайловское | 1448 |  |  | 1448 |  | 1448 |  |  | 1448 |  | этап исполнения | 2014 год | мероприятие исполнено
66. | Реконструкция канализации в с.Октябрьское | 520 |  |  | 520 |  | 520 |  |  | 520 |  | этап исполнения | 2014 год | мероприятие исполнено
III. Инвестиционные программы субъектов естественных монополий
67. | Строительство Зарамагской ГЭС 1 (ОАО "РусГидро") |  |  |  |  | 2100981 |  |  |  |  | 2342200 | этап исполнения | 2018 год
68. | Инвестиционная программа ОАО "РусГидро" в части программы технического перевооружения и реконструкции объектов Филиала ОАО "РусГидро" - "Северо-Осетинский филиал" |  |  |  |  | 531135.7 |  |  |  |  | 373700 | этап исполнения | 2014 год
69. | Инвестиционная программа Северо-Осетинского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" |  |  |  |  | 143226 |  |  |  |  | 150400 | этап исполнения | 2014 год

## 2015
ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания на 2015 год, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах муниципальных образований
| тыс. рублей | [7 empty] | Фактическое исполнение на 11.12.2015
№ | Наименование программы и наименование объектов | Государственные капитальные вложения |  |  |  |  | Фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения) | Планируемые сроки сдачи объекта | Государственные капитальные вложения |  |  |  |  | Фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения) | Планируемые сроки сдачи объекта | Примечание
|  | ВСЕГО | в том числе: | [5 empty] | ВСЕГО | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | республи-канский бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные инвестиции |  |  |  | федеральный бюджет | республи-канский бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные инвестиции
I. Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Северная Осетия-Алания на 2015 год
| Национальная экономика | 16937 |  | 16937 |  |  |  |  | 16937 |  | 16937
1 | Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ | 16937 |  | 16937 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 16937 |  | 16937 |  |  | введен | 2015 год | исполнено
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1529468.96 | 1294422.23 | 235046.73 |  |  |  |  | 1471494.4 | 1294422.3 | 177072.1
2 | Строительство канализационного коллектора по ул.Тедеева в с.Камбилеевское Пригородного района | 5000 |  | 5000 |  |  | этап исполнения | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен | 2015 год | освоено подрядчиком за счет собственых средств, но не профинансировано - лимит снят
3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в Ирафском районе | 20000 |  | 20000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | этап подготовки | 2016 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Проект на экспертизе.
4 | Создание объектов коммунальной инфраструктуры на земельном участке, на котором осуществляется строительство жилья для граждан, пострадавших в результате акции в г. Беслан | 2000 |  | 2000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | исполне-но | 2016 год | лимиты 2015 года освоены и профинансированы в полном объеме
5 | Головной водопровод "Родник Фаныкдон" Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района | 67000 |  | 67000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | работы завершены | 2015 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Объем выполненных работ 67,0 млн
6 | Реконструкция водопроводных сетей, с. Кадгарон | 10000 |  | 10000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполне-но |  | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Бюджетные назначения по объекту сняты.
7 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ольгинское Правобережного района, проектно-изыскательские работы | 1600 |  | 1600 |  |  | этап подготовки | 2016 год | 625.4 | 0 | 625.4 | 0 | 0 | исполне-но | 2015 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Лимит освоен и профинансирован в полном объеме. Объект планируется к введению в 2017 году.
8 | Газопровод - отвод от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района | 44964.11 | 40872.38 | 4091.73 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 44964.1 | 40872.4 | 4091.7 | 0 | 0 | введен | 2015 год | исполнено
9 | Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района РСО-Алания | 333208.9 | 302917.1 | 30291.8 |  |  | этап подготовки | 2016 год | 333917.1 | 302917.1 | 30291.8 | 0 | 0 | этап исполнения | 2016 год | по итогам 11 месяцев освоено 95,5 млн рублей, в т.ч. 11,3 млн рублей - средства республиканского бюджета, 78,2 млн рублей - федерального бюджета
10 | Теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной "Многопрофильная больница" г. Владикавказ | 88752.95 | 80684.55 | 8068.4 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 88753 | 80684.6 | 8068.4 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год
11 | Газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (1 этап) | 167090 | 151900 | 15190 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 167090 | 151900 | 15190 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | по итогам 11 месяцев освоено 140,5 млн рублей, в т.ч. 14,7 млн рублей - средства республиканского бюджета, 125,8 - федерального бюджета
12 | Реконструкция водовода по Московскому шоссе г.Владикавказ | 330982 | 300892.7 | 30089.3 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 330982 | 300892.7 | 30089.3 | 0 | 0 | этап исполнения | 2016 год
13 | Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Ирафского района РСО-Алания | 458871 | 417155.5 | 41715.5 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 438871 | 417155.5 | 21715.5 | 0 | 0 | этап исполнения | 2016 год | по итогам 11 месяцев освоено 157,9 млн рублей, в т.ч. 21,7 млн рублей - средства республиканского бюджета, 136,2 млн рублей - федерального бюджета
| Образование | 131560 | 109600 | 21960 |  |  |  |  | 126560 | 109600 | 16960
14 | Реконструкция детского сада, с.Дзуарикау Алагирского района | 5000 |  | 5000 |  |  | этап подготовки | 2016 год | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | исполнено | 2015 год | лимит освоен и профинансирован в полном объеме
15 | Строительство детского дома "Виктория" в г. Владикавказ, проектно-изыскательские работы | 1000 |  | 1000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | лимит освоен, но не профинансирован
16 | Реконструкция средней школы с. Кадгарон | 5000 |  | 5000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполне-но | 2015 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Бюджетные назначения по объекту сняты.
17 | Школа на 200 учащихся, с.Н.Саниба Пригородного района | 120560 | 109600 | 10960 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 120560 | 109600 | 10960 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | по итогам 11 месяцев освоено 24,3 млн рублей, в т.ч. 11,0 млн рублей - средства республиканского бюджета, 13,3 млн рублей - федерального бюджета
| Здравоохранение | 27410.244 | 20000 | 7410.244 |  |  |  |  | 27410.2 | 20000 | 7410.2
18 | Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ | 5000 |  | 5000 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | объект на стадии завершения
19 | Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы в г.Владикавказ | 22410.244 | 20000 | 2410.244 |  |  | этап подготовки | 2017 год | 22410.2 | 20000 | 2410.2 | 0 | 0 | этап исполнения | 2017 год | Проведение аукциона на выполнение подрядных работ состоится 14.12.2015
| Физическая культура и спорт | 77293 |  | 77293 |  |  |  |  | 219335.8 | 158000 | 61335.8
20 | Строительство спортивного зала, с. Суадаг Алагирского района | 10257.2 |  | 10257.2 |  |  | этап подготовки | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап подготовки | 2016 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Бюджетные назначения по объекту сняты.
21 | Строительство спортивного комплекса с залом 18*30 в с. Ногир Пригородного района (допработы по строительству котельной) | 3780 |  | 3780 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | лимит освоен, но не профинансирован
22 | Строительство Дворца спорта "Тхэквондо", ул. Морских пехотинцев, г.Владикавказ | 1145.8 |  | 1145.8 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 11145.8 | 0 | 11145.8 | 0 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | в целях исполнения обязательств республики по софинансированию увеличен объем бюджетных назначений по объекту.По итогам 11 мес. т.г. освоено 15,2 млн
23 | Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы | 15700 |  | 15700 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | в связи с оптимизацией расходов республиканского бюджета снижен объем средств, направленных на реализацию РАИП. Бюджетные назначения по объекту сняты. По итогам 11 мес. т.г. за счет средств федерального бюджета освоено 21,3 млн рублей.
24 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Моздок | 46410 |  | 46410 |  |  | этап подготовки | 2015 год | 114410 | 68000 | 46410 | 0 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | по итогам 11 месяцев освоено 68,0 млн рублей (средства федерального бюджета)
II. Предложения АМСУ районов Республики Северная Осетия-Алания по созданию объектов инфраструктуры (по согласованию)
| г. Владикавказ | 328742.2 |  |  | 328742.2 |  |  |  | 109483.83 |  |  | 109483.83
25 | Строительство наружных инженерных сетей МКР "Северный" | 21000 |  |  | 21000 |  | этап исполнения | 2015 год | 8181.67 | 0 | 0 | 8181.67 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | уменьшен лимит капитальных вложение в связи с дефицитом бюджета
26 | Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и МКР 18 | 118149.2 |  |  | 118149.2 |  | этап исполнения | 2015 год | 68149.26 | 0 | 0 | 68149.26 | 0 | этап исполне-ния | 2015 год | 26.05.2015 г заключен контракт на 108673,1 тыс.руб со сроком окончания работ 2016 г. финансирование по контракту: 2015 г.-68149,26 т.руб., 2016 г. -40524,84 т.руб. в связи с этим капитальные вложения на 2015 г. были уменьшены
27 | Строительство внеплощадочных х/ф канализации МКР-18 | 15000 |  |  | 15000 |  | этап исполнения | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполне-но | 2015год | в связи с деффицитом бюджета объект исключен из программы
28 | Устройство оснований для 16 универсальных спортивных площадок | 7500 |  |  | 7500 |  | этап исполнения | 2015 год | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | исполне-но | 2015 год | исполнено
29 | Реконструкция здания спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительсный центр в г. Владикавказе | 134493 |  |  | 134493 |  | этап исполнения | 2015 год | 13652.9 | 0 | 0 | 13652.9 | 0 | этап исполнения | 2015 год | 26.08.2013 заключен контракт на сумму 158 227 580,0 тыс.руб. Фактически выполнено 81 507,0 тыс. руб. В связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме из-за дефицита бюджета контракт расторгнут.
30 | Строительство водовода до границ микрорайона "Новый город" | 12000 |  |  | 12000 |  | этап исполнения | 2015 год | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | этап исполнения | 2015 год | исполнено
31 | Строительство сетей электроснабжения в МКР "Новый город" | 8000 |  |  | 8000 |  | этап исполнения | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | в связи с деффицитом бюджета объект исключен из программы
32 | Строительсво игрового комплекса в детском оздоровительном лагере по пр. Коста | 12600 |  |  | 12600 |  | этап исполнения | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап исполнения | 2016 год | перенесено на 2016 год
| Ирафский район | 116000 | 77000 | 20000 | 19000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Строительство полигона твердых и бытовых отходов , площадь 5 га | 22000 |  | 20000 | 2000 |  | этап исполнения | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполне-но | 2015 год | в связи с отсутствием финансирования мероприятие перенесено на 2016 год
34 | Строительство детского сада на 120 мест. с. Советское | 94000 | 77000 |  | 17000 |  | этап подготовки | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполне-но | 2015 год | в связи с отсутствием финансирования мероприятие перенесено на 2016 год
| Кировский район | 188500 | 149000 |  | 36500 | 3000 |  |  | 107500 | 91000 |  | 16500
35 | Строительство детского сада на 60 мест в с. Карджин | 5000 |  |  | 5000 |  | этап исполнения | 2015 год | 12000 | 7000 | 0 | 5000 | 0 | этап исполнения | 2015 год | исполнено
36 | Строительство пристройки к зданию и забора вокруг МКОУ СОШ №1 ст. Змейская | 4000 |  |  | 4000 |  | этап подготовки | 2016 год | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | этап подготовки | 2016 год
37 | Строительство пристройки к начальной школе МКОУ СОШ с. Дарг-Кох | 2500 |  |  | 2500 |  | этап подготовки | 2016 год | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | этап подготовки | 2016 год
38 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Эльхотово | 89000 | 84000 |  | 5000 |  | этап исполнения | 2015 год | 89000 | 84000 | 0 | 5000 | 0 | этап исполнения | 2015 год | сроки сдачи объекта смещены на февраль 2016 года
39 | Строительство борцовского зала | 3000 |  |  |  | 3000 | этап исполнения | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | этап исполнения | 2015 год | сроки сдачи объекта смещены на 1 квартал 2016 года
40 | Строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово | 85000 | 65000 |  | 20000 |  | этап подготовки | 2016 год | 105699.1 |  |  |  |  | этап подготовки | 2016 год | объявлены торги на право заключения договора на строительство. Начальная цена договора увеличена до 105699,1 тыс. рублей. Суммы участия бюджетов уточняются.
| Моздокский район | 8762.5 |  |  | 8650 | 112.5 |  |  | 362.5 |  |  | 350 | 12.5
41 | Реконструкция объектов теплоснабжения по бюджетным организациям Управления образования (с. Кизляр, с. Раздольное) | 6000 |  |  | 6000 |  | этап исполнения | 2015 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | частично исполне-но | 2015 год | отсутствовало финансирование. В связи с необходимостью проведена реконструкция теплоснабжения МБДОУ №45 г. Моздок
42 | Реконструкция системы водоснабжения 2-го отделения п. Притеречный | 562.5 |  |  | 450 | 112.5 | этап исполнения | 2015 год | 262.5 | 0 | 0 | 250 | 12.5 | частично исполне-но | 2015 год | за счет средств местного бюджета Притеречного сельского поселения на реконструкцию 230 м водопроводной сети по ул. Лермонтова, п. Притеречный было затрачено 250,0 тыс. рублей и 12,5 тыс. рублей внебюджетных средств
| Пригородный район | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | 1100
43 | Рекострукция водопроводных линий, Пригородный район | 600 |  |  | 600 |  | этап исполнения | 2015 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | исполне-но | 2015 год | исполнено
44 | Реконструкция теплоснабжения в с. Октябрьское, с. Михайловское | 500 |  |  | 500 |  | этап исполнения | 2015 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | исполне-но | 2015 год | исполнено
| Правобережный район | 67400 | 50000 |  | 17400 |  |  |  | 46600 | 43400 |  | 3200
45 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Беслан | 67400 | 50000 |  | 17400 |  | этап исполнения | 2015 год | 46600 | 43400 | 0 | 3200 | 0 | этап исполнения | 2015 год | Общая сумма государственных капитальных вложений на строительство объекта в течение 2015 года изменена на 132,0 млн рублей, в том числе из: - федерального бюджета – 120,0 млн рублей - местного бюджета- 25,8 млн рублей. Фактическое состояние объекта на 14.12.2015 - этап исполнения, освоено – 46,6 млн
III. Инвестиционные программы субъектов естественных монополий
46 | Строительство Зарамагской ГЭС 1 (ОАО "РусГидро") | 2408930 |  |  |  | 2408930 | этап исполнения | 2015 год | 2408930 | 0 | 0 | 0 | 1484.8 | этап исполнения | 2015 год | по данным за 3 квартала
47 | Инвестиционная программа ОАО "РусГидро" в части программы технического перевооружения и реконструкции объектов Филиала ОАО "РусГидро" - "Северо-Осетинский филиал" | 502759.2 |  |  |  | 502759.2 | этап исполнения | 2015 год | 502759.2 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | этап исполнения | 2015 год | по данным за 3 квартала
48 | Инвестиционная программа Северо-Осетинского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 209959 |  |  |  | 209959 | этап исполнения | 2015 год | 209959 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | этап исполнения | 2015 год | по данным за 3 квартала