**Информация о ходе исполнения** [**план**](#Par34)**а мероприятий («дорожной карты») органов исполнительной власти**

**РСО-Алания по реализации** [**Указа**](consultantplus://offline/ref=FBD8193224A5301798570F47C10A07D3AAA00D61A703A88515F5959447f5u2L) **Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596**

**«О долгосрочной государственной экономической политике» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство экономического развития РСО-Алания | **В рамках мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан», реализуемое в рамках государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2018 годы предусмотрено:**  В условиях кризиса развитие малого и среднего предпринимательства является наиболее актуальным направлением деятельности в сфере занятости для решения проблемы безработицы. Наиболее эффективно может развиваться данное направление в том случае, когда безработные граждане проходят предварительную профессиональную подготовку в сфере предпринимательства. Социологические исследования показывают, что подготовленные и получившие образование в сфере предпринимательства могут быть успешными предпринимателями. Комитет РСО-Алания по занятости населения имеет положительный опыт в организации предпринимательской деятельности. Специалисты службы занятости прошли обучение по программе «Начни свой бизнес», организованной Международной Организацией Труда. Плановое количество участников мероприятия по оказанию содействия самозанятости безработным гражданам на 2017 год составило 7 человек. Начинающим предпринимателям оказывается финансовая помощь в сумме 150 тыс. руб. С целью определения наклонностей и уровня знаний по предпринимательской деятельности проводится тестирование и защита бизнес-идей. |
|  | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В рамках реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во втором полугодии 2017 года планируется реализовать следующие мероприятия финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:  - «Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса»  - «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях». |
|  | Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Большое значение для решения вопросов импортозамещения имеет поддержка личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельской потребительской кооперации, которая осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», в рамках которой государством предоставляются гранты на создание и развитие хозяйств.  В текущем году прием документов на конкурс по отбору начинающих фермеров для предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм проводился с 17 апреля по 28 апреля.  На конкурсный отбор по поддержке начинающих фермеров подали заявки 250 фермеров. По итогам конкурса гранты получили 23 начинающих фермеров. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм заявки подали 33 фермера, из них 6 заявок прошли отбор.  Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования личных подсобных хозяйств направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.  В текущем году государственная поддержка, предусмотренная на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования составит 24 456,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 22 500,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 1 956,5 тыс. руб. На 01 июля 2017 года размер господдержки из федерального бюджета составил 22 500,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 1 184,2 тыс. рублей.  В 2017 году утвержденные бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, а также по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составляют 30 542,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 18 719,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11 822,3 тыс. руб. |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство образования и науки РСО-Алания, | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места**  Реализация направления осуществляется в рамках Государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013г. № 383 на основе административного регламента предоставления государственной услуги. Главная цель этого направления - повышение конкурентоспособности представленной на рынке труда рабочей силы. Обучение носит, как правило, интенсивный и краткосрочный характер, оплата осуществляется за счёт средств органов службы занятости, в период обучения выплачивается стипендия. Для информирования населения республики о возможности организации профессионального обучения, на интернет-сайте Комитета размещён перечень профессий (специальностей), по которым возможна организация профессионального обучения, а также перечень приоритетных профессий в РСО-Алания. Потребность в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации в настоящее время испытывают порядка 3000 человек (это отражено в Заявлениях-анкетах, которые граждане заполняют при личном обращении в центры занятости населения). Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования проводится предварительная аналитическая работа: изучается потребность в профобучении, на основании которой составляются заявки в Управление по проведению закупок для процедуры определения поставщика. Учебно-курсовая сеть формируется по результатам проведённых торгов в рамках действующего законодательства. Плановое количество участников мероприятия профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 2017 год составило 645 человек. С начала текущего года на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования направлен 251 человек, в том числе 237 безработных граждан. |
|  | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html), Министерство образования и науки РСО-Алания, заинтересованные органы исполнительной власти | **Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения**  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания регулярно проводится мониторинг потребности в инженерно-технических и рабочих кадрах на промышленных предприятиях, результаты которого предоставляются Комитету РСО-Алания по занятости населения и Министерству образования и науки РСО-Алания. На 2018 год потребность в специалистах различных направлений составила – 230 человек (по предприятиям, с которыми осуществляет взаимодействие Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания). Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 году. |
|  | Привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в госпрограммах РФ и федеральных целевых программах на условиях софинансирования на объекты капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете). | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания | По объектам капитального строительства в рамках 9 государственных программ РФ в 2017 году предусмотрено строительство и реконструкция 48 объектов с общим объемом бюджетного финансирования 2 541,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 2 296,9 млн рублей, консолидированного бюджета РСО-Алания – 244,8 млн рублей. |
|  | Мероприятия по популяризации чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «WorldSkillsRussia» | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | РСО-Алания участвует в движении WorldSkills Russia с 2012 г. На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа создан «Северо-Кавказский региональный координационный центр WorldSkills Russia (РКЦ) в РСО-Алания», ежегодно проводятся соревнования в формате WorldSkills.  С 14 по 17 февраля 2017 года на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, Владикавказского торгово-экономического техникума и Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова проводился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 (далее - Чемпионат).  В Чемпионате по 23 компетенциям принимали участие 167 конкурсантов и 172 эксперта.  Впервые в Чемпионате реализована программа JuniorSkills, в которой принимали участие обучающиеся общеобразовательных организаций. Соревнования проходили по компетенциям мобильная робототехника и электромонтажные работы.  В мае 2017 г. сборная команда РСО-Алания принимала участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в г. Краснодаре (далее – Национальный чемпионат). В состав сборной вошли 10 участников и 6 экспертов.  Команда принимала участие в 6 компетенциях: «Спасательные работы», «Плотницкое дело», «Сварочные технологии», «Хлебопечение», «Графический дизайн», «Выпечка осетинских пирогов».  Итогами участия в Национальном чемпионате сборной команды РСО-Алания стали 1 место в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» и 3 место в компетенции «Сварочные технологии». |
|  | Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения | **В рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения.** Для организации опережающего обучения высвобождаемых работников на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 5 ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Среди основных задач центров - повышение квалификации рабочих и специалистов для обеспечения роста профессионального мастерства по имеющимся у них рабочим профессиям, а также профессиональная подготовка или получение второй профессии рабочими или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии.  Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 г. |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории РСО-Алания за счет внебюджетных источников финансирования в целях оказания информационно-консультационной поддержки | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В республике продолжается реализация инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников финансирования.  ПАО «РусГидро» продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования 49,2 млрд рублей. В I квартале 2017 года в рамках данного проекта освоено 352,8 млн рублей на разработку котлована, создание бассейна суточного регулирования, берегоукрепление и строительство подпорной стенки, строительство здания гидроэлектростанции,  Кроме того, в рамках инвестиционной программы Северо-Осетинского филиала ПАО «Русгидро», направленной на техническое перевооружение и реконструкцию объектов, в I квартале 2017 года освоено 8,0 млн рублей.  В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инвестиционной программы в I квартале 2017 года на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и закупку оборудования направлено 295,1 млн рублей.  ООО «УГМК-Холдинг» реализует программу развития ОАО «Электроцинк». В 2016 году на модернизацию и замену оборудования, а также на строительство нового цеха электролиза направлено 23,3 млн рублей.  СПК «Де-Густо» на реализацию проекта по строительству фруктохранилища на 6288 т и цеха по переработке фруктов, а также на техническое перевооружение в I квартале 2017 года направил 6,9 млн рублей.  ООО «Иртелком» реализует проект по строительству мультисервисной сети Smart на территории РСО-Алания общей стоимостью 50 млн рублей. На 2017 год запланировано освоение 10,0 млн рублей, в том числе за I квартал 2017 года на строительство сооружений и линий связи в г. Беслан и пос. Заводской освоено 3,0 млн рублей.  ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по реконструкции и модернизации оборудования, а также по строительству сетей в г. Ардон, г. Моздок и пос. Заводской. Инвестиционные затраты за I квартал 2017 года составили 8,6 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену автоматических телефонных станций (АТС) на программные коммутаторы (softswitch), что позволит значительно улучшить качество работы сетей связи и расширить спектр услуг.  ООО «СТК-59» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания. За I квартал 2017 года предприятием инвестировано 89,6 млн рублей.  ООО «Фат-Агро» реализует проект по строительству картофелехранилища на 4000 тонн общей стоимостью 150 млн рублей, из которых в I квартале 2017 года на закупку оборудования направлено 16,4 млн рублей. |
|  | Создание условий для эффективного взаимодействия с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Обращения по вопросам создания административных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются Минэкономразвития РСО-Алания в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РСО-Алания. За первое полугодие 2017 года поступило 227 обращений. |
|  | Оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Законодательство РСО-Алания позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории республики, в формах: возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках; выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, оказывается нефинансовая поддержка в виде консультаций инициаторов инвестиционных проектов, представления инвестиционных проектов на выставках и форумах, а также оказание помощи по взаимодействию с федеральными институтами развития. Так, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве, Министерством экономического развития РСО-Алания в 2016 году организован приезд представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности (ФРП) в республику с презентацией своих продуктов для руководителей предприятий промышленности, Комплекты документов 13 предприятий РСО-Алания, намечающих реализацию инвестиционных проектов, направлены в адрес АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для включения их в программы гарантийно-кредитной поддержки. По результатам заседания 14 декабря 2016 г. Межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, отобраны проекты ООО «ДиГ-Агро» и ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. В настоящее время проводится отбор инвестиционных проектов для участия в подпрограмме на 2018 год.  Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития РСО-Алания», на которое возложены функции по взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации проектов, поиску потенциальных инвесторов.  В ходе реализации Соглашения с АО «Корпорация МСП» ведется работа по утверждению перечней государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.  В августе 2016 года принято постановление Правительства РСО-Алания об определении Министерства экономического развития РСО-Алания уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственно-частного партнерства.  С целью привлечения потенциальных инвесторов паспорта инвестиционных проектов и инвестиционных площадок размещаются на сайте Министерства экономического развития республики (http://economyrso.ru/) и на Инвестиционном портале республики (http://www.ossetia-invest.ru/).  В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» презентованы 8 инвестиционных проектов РСО-Алания, а также инвестиционный потенциал республики.  13 апреля 2017 года в г. Владикавказ проведена конференция с руководством МЕТРО кэш энд Керри, торговый центр которого планируется к строительству на территории РСО-Алания в 2017 году, с производителями республики для разъяснения условий работы с МЕТРО и возможного сбыта продукции местных производителей через указанную торговую сеть.  Для потенциальных инвесторов Правительством республики подготовлены инвестиционные предложения, включающие: строительство животноводческих комплексов мясного и молочного направления, создание тепличного хозяйства, организацию дробильно-сортировочных комплексов, глубокую пере-работку древесины и производство мебели, создание производства изделий из базальта, производство керамических изделий (кирпича и черепицы), цементное производство, малые туристско-рекреационные комплексы, систему коллективной безопасности.  При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов, земельные участки сельскохозяйственного назначения.  В настоящее время ведутся поиск и переговоры с потенциальными инвесторами о возможной реализации инвестиционных предложений.  Реализации республиканских инвестиционных проектов в сфере промышленности будут способствовать нормативные правовые акты, принятые в конце 2016 года о порядке заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего преференции инвесторам и меры государственной поддержки на период заключения контракта, в том числе льготное налогообложение в части установления ставки налога на прибыль в размере 13,5% и освобождение от налога на имущество.  Финансовая, консультационная и имущественная поддержка предпринимательства осуществляется в рамках республиканской программы развития предпринимательства ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. 30 июня 2017 года Министерством экономического развития РСО-Алания были направлены 6 комплектов документов предприятий ОАО «Кавдоломит», ООО «ДиГ-Агро», ООО «Теплицы Алании», ООО «Нон-стоп», ООО «Академия спортивного и экстремального вождения», ООО «Клиника сердца» для участия в 2018 году в подпрограмме «Социально-экономическое развитие РСО-Алания на 2016-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. |
|  | Оптимизация маршрутной сети на пригородных маршрутах | до конца 2018 года | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания направлены письма Главам всех районов республики с просьбой внести предложения по улучшению транспортного обслуживания районов. Предложения по улучшению транспортного обслуживания Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания были рассмотрены и по каждому району проведена определенная работа в области оптимизации некоторых межмуниципальных маршрутов. По предложению АМС Ирафского района были даны рекомендации по обслуживанию горных маршрутов: направление Дзинага-Стур-Дигора и направление Махческ-Фаснал-Галиат, объединены в один маршрут «Владикавказ-Фаснал-Галиат-Дзинага-Стур-Дигора» и обратно. Маршрут обслуживается в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям из Владикавказа с автовокзала №1 в 15:55, а из Стур-Дигоры в 7:00. В настоящее время Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проводится мониторинг пассажиропотока межмуниципальной маршрутной сети, по результатам которой будут пересмотрены графики отправления и количество рейсов на маршрутах. Данное мероприятие исполнено. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №392 | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Развитие агропромышленного комплекса РСО-Алания происходит в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее-Государственная программа).  С целью реализации мероприятий подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством РСО-Алания заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.02.2017 года № 082-08-078 и № 082-08-1063.  На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров в текущем году из средств федерального бюджета предусмотрено 25000,0 тыс. руб., из средств республиканского бюджета – 2173,9 тыс. руб.  Финансирование программы развития семейных животноводческих ферм составит 32608,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 30000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 2608,7 тыс. руб. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО-Алания в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415 | в течение 2014-2016 годов | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | В соответствии с [Указом Президента РФ от 23.01.2015 г № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2023%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3_%20N%2031%20'%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD(3).doc)» [Указом Главы РСО-Алания от 17.08.2015 г. № 227 «О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202(2).doc)» создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и утвержден План работы Комиссии.  С момента образования Комиссии состоялось четыре заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 1) об основных проблемах в сфере незаконного оборота промышленной продукции и принимаемых мерах по их решению; 2) о ситуации по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории РСО-Алания; 3) о ситуации и мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации контрафактных товаров детского ассортимента (одежда, игрушки); 4) о ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции на территории РСО-Алания; 5) о ситуации и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту и промышленному изготовлению контрафактной, фальсифицированной и некачественной пищевой продукции, а также закупаемой для организаций питания в образовательных и лечебно - профилактических учреждениях, организациях социальной сфера на территории РСО-Алания (в т.ч. молока и молочной продукции).  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проведен мониторинг основных поставщиков для промышленных предприятий с целью изучения возможности организации производства комплектующих и материалов для предприятий в самой республике. В настоящее время проводится аналитическая работа над полученной информацией.  За счет собственных средств продолжают реализацию следующие инвестиционные проекты:  ОАО «Электроцинк»: «Программа перспективного развития ОАО «Электроцинк»;  ОАО «Кавдоломит»: «Полное технологическое переоснащение и расширение производства»;  ОАО «Радуга»: «Техническое переоснащение предприятия, позволяющее производить доплеровские метеолокаторы в соответствии с современными тенденциями технологического развития»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Производство волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Техническое перевооружение и реконструкция производства микроканальных пластин для техники ночного видения новейших поколений». |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412 | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | На реализацию Госпрограммы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы за первое полугодие 2017 года направлено 43219,3 тыс. руб. В рамках реализации Госпрограммы финансовую, имущественную и консультационную поддержку получили 669 субъектов МСП. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413 | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по туризму | Проведена ежегодная акция «Познай свой край», охватившая более 300 человек разных возрастных групп населения в целях стимулирования экскурсионных потоков на территории РСО-Алания  Приняли участие в Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017» и Московской международной выставке MITT-2017/«Путешествие и туризм» в целях формирования у потенциальных туристов положительного имиджа республики, привлекательного для туризма, продвижения регионального турпродукта.  Проведен пресс-тур по рекреационным зонам РСО-Алания для республиканских СМИ.  Внедрена форма ежегодного мониторинга деятельности организаций в сфере туризма, утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации для обеспечения сбора, обработки и анализа числовой информации, характеризующей состояние и развитие сферы туризма  Осуществлена подготовка документации для проведения электронного аукциона на осуществление услуг по созданию республиканского туристского информационного портала  Систематически обновляются информационные материалы о туристско-рекреационном потенциале республики на сайте Комитета РСО-Алания по туризму, национальном туристском портале RUSSIA.TRAVEL, а также на национальном портале лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  Проведена презентация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания в рамках «Дней республики» в Совете Федерации.  В целях обеспечения туристско-рекреационной отрасли квалифицированными кадрами:  1. Совместно с РЦДЮТ и МТК РСО-Алания организованы и проведены курсы инструкторов детско-юношеского туризма.  2. Отправлены запросы в адрес потенциальных участников аукциона в целях определения начальной цены контракта на оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки гидов-экскурсоводов. |
|  | Корректировка Комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания, и порядка их финансирования |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Постановлением Правительства РФ от 28.09.2016 г. №978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» было досрочно прекращено существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания. |
|  | Корректировка границ особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры на территории особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Разработка генерального плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Регистрация резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_