**Информация о ходе исполнения** [**план**](#Par34)**а мероприятий («дорожной карты») органов исполнительной власти**

**РСО-Алания по реализации** **Указа** **Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596**

 **«О долгосрочной государственной экономической политике» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный** **исполнитель**  | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство экономического развития РСО-Алания | **В рамках мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан», реализуемое в рамках государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2018 годы предусмотрено:**В условиях кризиса развитие малого и среднего предпринимательства является наиболее актуальным направлением деятельности в сфере занятости для решения проблемы безработицы. Наиболее эффективно может развиваться данное направление в том случае, когда безработные граждане проходят предварительную профессиональную подготовку в сфере предпринимательства. Социологические исследования показывают, что подготовленные и получившие образование в сфере предпринимательства могут быть успешными предпринимателями. Комитет РСО-Алания по занятости населения имеет положительный опыт в организации предпринимательской деятельности. Специалисты службы занятости прошли обучение по программе «Начни свои бизнес», организованной Международной Организацией Труда. Плановое количество участников мероприятия по оказанию содействия самозанятости безработным гражданам на 2017 год составило 7 человек. Для начинающих предпринимателей оказывается финансовая помощь в сумме 150 тыс. руб. С целью определения наклонностей и уровня знаний по предпринимательской деятельности проводится тестирование и защита бизнес-идей. |
|  | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В рамках реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году поддержку получили 28 субъектов МСП на общую сумму 48 176,618 тыс. рублей, из них:- в рамках мероприятия «Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства» за счет средств республиканского бюджета поддержку получил 1 субъект МСП на общую сумму 531,406 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета поддержку получили 5 субъектов МСП на общую сумму 10 000 тыс. рублей; - в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» за счет средств республиканского бюджета поддержку получил 5 субъектов МСП на общую сумму 5 082,537 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета поддержку получили 16 субъектов МСП на общую сумму 25 562,675 тыс. рублей; - в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества» поддержку получил 1 субъектов МСП на общую сумму 7000 тыс. рублей, из которых за счет средств федерального бюджета 6600 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 400 тыс. рублей. |
|  | Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в РСО-Алания  | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Большое значение для решения вопросов импортозамещения имеет поддержка личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельской потребительской кооперации, которая осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, в рамках которой государством предоставляются гранты на создание и развитие хозяйств. В настоящее время Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания объявлен конкурс по отбору начинающих фермеров для предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных (животноводческих ферм. Прием заявок и документов пройдет с 17 апреля по 28 апреля 2017 года.Реализация мероприятий по государственной поддержке кредитования личных подсобных хозяйств направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.В текущем году государственная поддержка, предусмотренная на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, составит 24 456,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 22 500,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 1 956,5 тыс. руб. В 2017 году утвержденные бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, а также по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составляют 30 542,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 18 719,8 тыс. руб., из республиканского бюджета - 10 100 ,0тыс. руб. За 2016 год из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам выделены субсидии в размере 26 286,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11 822,3 тыс. руб. |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство образования и науки РСО-Алания,  | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места**Реализация направления осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. № 383 на основе административного регламента предоставления государственной услуги. Главная цель этого направления - повышение конкурентоспособности представленной на рынке труда рабочей силы. Обучение носит, как правило, интенсивный и краткосрочный характер, оплата осуществляется за счёт средств органов службы занятости, в период обучения выплачивается стипендия.Для информирования населения республики о возможности организации профессионального обучения, на интернет-сайте Комитета размещён перечень профессий (специальностей), по которым возможная организация профессионального обучения, а также перечень приоритетных профессий в РСО-Алания. Потребность в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации испытывают порядка 3000 человек (это отражено в Заявлениях-анкетах, которые граждане заполняют при личном обращении в центры занятости населения). Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования проводится предварительная аналитическая работа: изучается потребность в профобучении, на основании которой составляются заявки в Управление по проведению закупок для процедуры определения поставщика. Учебно-курсовая сеть формируется по результатам проведенных торгов в рамках действующего законодательства. С начала 2017 года на курсы профобучения направлен 31 человек, в том числе безработных граждан.  |
|  | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html), Министерство образования и науки РСО-Алания, заинтересованные органы исполнительной власти | **Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения**Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания регулярно проводится мониторинг потребности в инженерно-технических и рабочих кадрах на промышленных предприятиях, результаты которого предоставляются Комитету РСО-Алания по занятости населения и Министерству образования и науки РСО-Алания. На 2018 год потребность в специалистах различных направлений составила – 230 человек (по предприятиям, с которыми осуществляет взаимодействие Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания).Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, а соответственно, разработки Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 году. |
|  | Привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в госпрограммах РФ и федеральных целевых программах на условиях софинансирования на объекты капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания  | По объектам капитального строительства в рамках 7 государственных программ Российской Федерации в 2017 году предусмотрено строительство и реконструкция 43 объектов с общим объемом бюджетного финансирования 2 354,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 2 123,7 млн рублей, консолидированного бюджета РСО-Алания – 231,2 млн рублей. Дополнительно ожидается подписание 2 соглашений на реконструкцию спального корпуса Республиканского дома-интерната «Забота» и реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к Бремсбергу» на сумму 126,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 113,4 млн рублей, республиканского – 13,0 млн рублей. |
|  | Мероприятия по популяризации чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «WorldSkillsRussia» | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Республика Северная Осетия-Алания участвует в движении WorldSkills Russia с 2012 г. На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа создан «Северо-Кавказский региональный координационный центр WorldSkills Russia (РКЦ) в Республике Северная Осетия-Алания», ежегодно проводятся соревнования в формате WorldSkills. С 14 по 17 февраля 2017 года на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, Владикавказского торгово-экономического техникума и Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова проводился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 (далее – Чемпионат). В Чемпионате принимали участие 167 конкурсантов по 23 компетенциям и 172 эксперта.Впервые в Чемпионате реализована программа JuniorSkills, в которой принимали участие обучающиеся общеобразовательных организаций. Соревнования проходили по компетенциям мобильная робототехника и электромонтажные работы. В рамках Чемпионата проводились дискуссионные площадки, выставка-демонстрация достижений профессиональных образовательных организаций в профильных компетенциях и мастер-классы с участием представителей работодателей и ведущих компаний в соответствующих профильным компетенциям отраслях. С 2014 году Республика Северная Осетия-Алания участвует в эксперименте по внедрению конкурсных заданий WorldSkills в выпускные квалификационные экзамены. В 2016/17 учебном году проведение квалификационных экзаменов в формате WorldSkills запланировано в 16 профессиональных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания.20-21 февраля 2017 г. в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже г. Ардон состоялся демонстрационный экзамен по стандартам WorldSklls по компетенции «Сварочные технологии». За ходом экзамена следили эксперты из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, РСО-Алания, Кабардино-Балкарской Республики. Экспертную комиссию возглавил руководитель ресурсного центра «Мастер ЖКХ» Московской области, национальный эксперт WorldSklls Russia в областях «Сварочные технологии» и «Обработка цифрового материала» В. Ласкин. |
|  | Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения | **В рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения.**Для организации опережающего обучения высвобождаемых работников на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 6 ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Среди основных задач центров - повышение квалификации рабочих и специалистов для обеспечения роста профессионального мастерства по имеющимся у них рабочим профессиям, а также профессиональная подготовка или получение второй профессии рабочими или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии.Согласно информации Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, а соответственно, разработки Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 году. |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории РСО-Алания за счет внебюджетных источников финансирования в целях оказания информационно-консультационной поддержки | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В республике продолжается реализация инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников финансирования.ОАО «РусГидро» продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования 49,2 млрд рублей. Инвестиционные затраты по проекту в 2016 году планируются в размере 3,32 млрд рублей, из которых за 9 месяцев на проведение комплекса работ по реконструкции электрооборудования, а также модернизации и замене систем гидрогенераторов ГЭС освоено 1,3 млрд рублей. ООО «УГМК-Холдинг» реализует программу развития ОАО «Электроцинк». В 2016 году объем финансирования составит 366,7 млн рублей капитальных вложений, из которых на модернизацию и замену оборудования за 9 месяцев направлено 100,2 млн рублей.ОАО «Кавдоломит» за отчетный период на техническое перевооружение и расширение производства направлены средства в размере 15,9 млн рублей из запланированных в текущем году 20 млн рублей.СПК «Де-Густо» на реализацию проекта по строительству фруктохранилища на 6288 т и цеха по переработке фруктов, а также на техническое пере-вооружение за 9 месяцев 2016 г. направлено 48,3 млн рублей. Объем инвестиций за год составит 158,1 млн рублей.Продолжается строительство кондитерской фабрики «Априори» с планируемым в текущем году объемом инвестиций 10 млн рублей.ООО «Иртелком» реализует проект по строительству мультисервисной сети Smart на территории Республики Северная Осетия-Алания общей стоимостью 50 млн рублей. В текущем году затраты инвестора составят 10 млн рублей, из которых на строительство сооружений и линий связи в г. Алагире и г. Моздоке освоено 8 млн рублей.ООО «ТВИНГО телеком» проводит работы по строительству сетей связи в с. Ногир и п. Заводской общей стоимостью 16 млн рублей. В отчетном пери-оде на закупку и монтаж оборудования направлено 14 млн рублей.ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по реконструкции и модернизации оборудования. Инвестиционные затраты за 2016 год составили 41,1 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену автоматических телефонных станций (АТС) на программные коммутаторы (softswitch), что позволит значительно улучшить качество работы сетей связи и расширить спектр услуг.ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инвестиционной программы за 2016 г. на строительно-монтажные работы и закупку оборудования направлено 28,1 млн рублей.Крестьянско-фермерское хозяйство «КФХ С.А. Сокуров» на приобретение оборудования для коровника в рамках реализации проекта «Агрокомплекс «Станицыно» направило 10 млн рублей. Использование передовых технологий в сельском хозяйстве позволяет предприятию производить и поставлять фермерские продукты без ГМО, гормонов и антибиотиков. |
|  | Создание условий для эффективного взаимодействия с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания  | Обращения по вопросам создания административных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются Минэкономразвития РСО-Алания в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республики Северная Осетия-Алания. В I квартале 2017 года поступило 81 обращение. |
|  | Оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Законодательство РСО-Алания позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории республики, в формах: возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках; выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, оказывается нефинансовая поддержка в виде консультаций инициаторов инвестиционных проектов, представления инвестиционных проектов на выставках и форумах, а также оказание помощи по взаимодействию с федеральными институтами развития. Так, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве, Министерством экономического развития РСО-Алания в 2016 году организован приезд представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности (ФРП) в республику с презентацией своих продуктов для руководителей предприятий промышленности, Комплекты документов 13 предприятий РСО-Алания, намечающих реализацию инвестиционных проектов, направлены в адрес АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для включения их в программы гарантийно-кредитной поддержки. По результатам заседания 14 декабря 2016 года Меж-ведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, отобраны проекты ООО «ДиГ-Агро». и ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму.В настоящее время проводится отбор инвестиционных проектов для участия в подпрограмме на 2018 год.Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания», на которое возложены функции по взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации проектов, поиску потенциальных инвесторов.В ходе реализации Соглашения с АО «Корпорация МСП» ведется работа по утверждению перечней государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.В августе 2016 года принято постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания об определении Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственно-частного партнерства. С целью привлечения потенциальных инвесторов паспорта инвестиционных проектов и инвестиционных площадок размещаются на сайте Министерства экономического развития республики (http://economyrso.ru/) и на Инвестиционном портале республики (http://www.ossetia-invest.ru/).В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» презентованы 8 инвестиционных проектов РСО-Алания, а также инвестиционный потенциал республики.13 апреля 2017 года в г. Владикавказ проведена конференция с руководством МЕТРО кэш энд Керри, торговый центр которого планируется к строительству на территории РСО-Алания в 2017 году, с производителями республики для разъяснения условий работы с МЕТРО и возможного сбыта продукции местных производителей через указанную торговую сеть. Для потенциальных инвесторов Правительством республики подготовлены инвестиционные предложения, включающие: строительство животноводческих комплексов мясного и молочного направления, создание тепличного хозяйства, организацию дробильно-сортировочных комплексов, глубокую пере-работку древесины и производство мебели, создание производства изделий из базальта, производство керамических изделий (кирпича и черепицы), цементное производство, малые туристско-рекреационные комплексы, систему коллективной безопасности.При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов, земельные участки сельскохозяйственного назначения.В настоящее время ведутся поиск и переговоры с потенциальными инвесторами о возможной реализации инвестиционных предложений.Реализации республиканских инвестиционных проектов в сфере промышленности будут способствовать нормативные правовые акты, принятые в конце 2016 года о порядке заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего преференции инвесторам и меры государственной поддержки на период заключения контракта, в том числе льготное налогообложение в части установления ставки налога на прибыль в размере 13,5% и освобождение от налога на имущество. Финансовая, консультационная и имущественная поддержка предпринимательства осуществляется в рамках республиканской программы развития предпринимательства ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. |
|  | Оптимизация маршрутной сети на пригородных маршрутах | до конца 2018 года | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания направлены письма Главам всех районов республики с просьбой внести предложения по улучшению транспортного обслуживания районов. Предложения по улучшению транспортного обслуживания Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания были рассмотрены и по каждому району проведена определенная работа в области оптимизации некоторых межмуниципальных маршрутов. По предложению АМС Ирафского района были даны рекомендации по обслуживанию горных маршрутов: направление Дзинага-Стур-Дигора и направление Махческ-Фаснал-Галиат, объединены в один маршрут «Владикавказ-Фаснал-Галиат-Дзинага-Стур-Дигора» и обратно. Маршрут обслуживается в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям из Владикавказа с автовокзала №1 в 15:55, а из Стур-Дигоры в 7:00. В настоящее время Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проводится мониторинг пассажиропотока межмуниципальной маршрутной сети, по результатам которой будут пересмотрены графики отправления и количество рейсов на маршрутах.Данное мероприятие исполнено. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №392  | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания  | Развитие агропромышленного комплекса **республики** осуществляется в рамках реализации мероприятий Государственной программы **Российской Федерации**  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы и Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Госпрограмма).С целью реализации мероприятий подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-Алания заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.02.2017 года № 082-08-078 и № 082-08-1063.На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров в 2017 году из средств федерального бюджета предусмотрено 25000,0 тыс. руб., из средств республиканского бюджета – 2173,9 тыс. руб. Финансирование программы развития семейных животноводческих ферм составит 32608,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 30000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2608,7 тыс. руб. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО-Алания в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415  | в течение 2014-2016 годов | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | В соответствии с [Указом Президента РФ от 23 января 2015 г № 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции"](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2023%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3_%20N%2031%20%27%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%283%29.doc) [Указом Главы РСО-Алания от 17 августа 2015 г. № 227 "О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции"](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202%282%29.doc) создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и утвержден План работы Комиссии на 2016 год.С момента образования Комиссии состоялось четыре заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 1) об основных проблемах в сфере незаконного оборота промышленной продукции и принимаемых мерах по их решению; 2) о ситуации по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории РСО-Алания; 3) О ситуации и мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации контрафактных товаров детского ассортимента (одежда, игрушки); 4) О ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции на территории РСО-Алания.Очередное заседание Комиссии планируется провести во II квартале 2017 года.Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проведен мониторинг основных поставщиков для промышленных предприятий с целью изучения возможности организации производства комплектующих и материалов для предприятий в самой республике. В настоящее время проводится аналитическая работа над полученной информацией. За счет собственных средств продолжают реализацию следующие инвестиционные проекты:ОАО «Электроцинк»: «Программа перспективного развития ОАО «Электроцинк»;ОАО «Кавдоломит»: «Полное технологическое переоснащение и расширение производства»;ОАО «Радуга»: «Техническое переоснащение предприятия, позволяющее производить доплеровские метеолокаторы в соответствии с современными тенденциями технологического развития»;ООО ВТЦ «Баспик»: «Производство волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения»,ООО ВТЦ «Баспик»: «Техническое перевооружение и реконструкция производства микроканальных пластин для техники ночного видения новейших поколений». |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412  | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | На реализацию Госпрограммы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы за I квартал 2017 года направлено 2917,7 тыс. руб. В рамках реализации Госпрограммы финансовую, имущественную и консультационную поддержку получили 587 субъектов МСП. |
|  | Реализация мероприятий Государственной программы РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413 | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по туризму | Подписан Меморандум о взаимопонимании между органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-Кавказского федерального округа (Министерства по туризму и художественным промыслам Республики Дагестан; Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму; Комитета Республики Ингушетия по туризму; Комитета РСО-Алания по туризму; Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерства культуры Ставропольского края; Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики) и туристическими компаниями Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области культурно-познавательного туризма в рамках развития межрегионального маршрута по кавказскому участку Великого Шелкового пути.С 1 по 2 октября, на территории альплагеря "Цей" впервые проходил розыгрыш Кубка РСО-Алания по туризму. Команды соревновались в технике туризма, в знании родного края и в исполнении туристской песни. Вне зачета Федерацией спортивного ориентирования Ставропольского края организованны соревнования по ориентированию.В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства в сфере развития туризма, в Кобанском ущелье проведен начальный этап комплексных работ по созданию малых форм средств размещения на основе легковозводимых стальных конструкцийПредседатель Комитета РСО-Алания по туризму по приглашению государственного управления туризма КНР принял участие в международной туристической выставке, проходящей в Шанхае. Мероприятие является одним из самых посещаемых и значимых событий в КНР в сфере туризма. На экспозиционной площади 65 тысяч кв.м. были представлены более 2500 стендов дестинаций и туристических компаний. В крупнейшей туристической выставке Китая участие приняли 600 делегаций. После приезда китайских туроператоров в Северную Осетию, республика значится в проспектах, предлагаемых на CITM 2016 (China International Travel Market), в качестве туристского направления.За отчетный период в рамках реализации мер по формированию стабильного потока туристов:-ведется формирование мультиязычного Национального туристского портала RASSIA.TRAVEL, который является важным ресурсом для продвижения туристского потенциала республики на внутреннем и зарубежном рынках;- в рамках акции «Познай Осетию» проведены 18 экскурсий по республике;-подготовлено 6 горных проводников;-с Ростуризмом согласован проект создания туристско-рекреационного кластера «Тагаурия». |
|  | Корректировка Комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания, и порядка их финансирования |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» было досрочно прекращено существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания. Формируется рабочая группа при Министерстве экономического развития РФ с участием представителей РСО-Алания по определению дальнейшей стратегии развития горно-рекреационного комплекса «Мамисон» |
|  | Корректировка границ особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Корректировка границ будущего курорта будет проведена с учетом перспективного плана развития ГРК «Мамисон» |
|  | Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры на территории особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | По информации ОАО «КСК» - 1.Для обеспечения электроснабжения ВТРК «Мамисон» за счет средств РСО-Алания и инвестиционной программы «МРСК Северного Кавказа» выполнено строительство двух высоковольтных линий электропередачи ВЛ 110 кВ и электроподстанции ПС 110/10 кВ «Мамисон».2.Газоснабжение поселков Козиком и Зруг планируется осуществить путем строительства газопровода – отвода от газопровода «Дзуарикау-Цхинвал» к ВТРК «Мамисон».Ориентировочная протяженность газопровода-отвода от поселка Н. Зарамаг до поселка Козиком составит 12-15 км; до поселка Зруг – 11-13 км.3.С учетом перспективы развития ВТРК «Мамисон» предусматривается строительство объектов водоснабжения на территории туристских комплексов «Козиком», «Зруг» за счет средств уставного капитала ОАО «КСК».4.В 2014 году завершено строительство автодороги регионального значения Нижний Зарамаг-Козиком. Автодорога протяженностью 18,4 км является автодорогой технической категории, имеет на своем протяжении 12 ж/б мостов, 1,6 км подпорных стен, 3,6 км берегозащитных дамб и 1 путепровод тоннельного типа длиной 146 п.м.Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры будет проводиться с учетом перспективного плана развития ГРК «Мамисон» |
|  | Разработка генерального плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Регистрация резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Регистрация не ведется в связи с отсутствием заявок от коммерческих организаций на осуществление деятельности на территории перспективного курорта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_